|  |
| --- |
| **Истоминское СП_Герб_Цвет_к**  **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  01.11.2019 х. Островского № 259 |
|  |

О внесении изменения в постановление Администрации

Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года №244

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

«Информационное общество»

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить внесении изменения в постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года №244 Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 30.09.2019 № 211

3. Сектору экономики и финансов Администрации Истоминского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит главный специалист

Администрации Истоминского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 01.11.2019 № 259

**План реализации**

**муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ /ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов \_ (тыс. руб.) | | |
| всего | Бюджет сельского поселения | Внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Подпрограмма 1.**  **«Развитие информационных технологий»** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | --- | | Формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Истоминского сельского поселения; повышение эффективности планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности Администрации Истоминского сельского поселения; обеспечение защиты информации; развитие систем электронного правительства | | 30.12.2019 | 507,8 | 507,8 | 00,0 |
| 1.1 | Мероприятия по созданию и развитию информационной инфраструктуры, защиты информации в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | наличие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;  повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Истоминского сельского поселения;  повышение готовности и мотивации работников муниципального образования к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности; обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрации Истоминского сельского поселения, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | 30.12.2019 | 507,8 | 507,8 | 00,0 |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | Заместитель главы Администрации | Развитие инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в Истоминском сельском поселении; повышение качества обслуживания жителей Истоминского сельского поселения при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»» | 30.12.2019 | **00,0** | **00.0** | 00,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 30.12.2019 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина