****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019 х. Островского №286

О внесении изменений в постановление

Администрации Истоминского сельского

поселения от 29.12.2018 № 313

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждения методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения».

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2018 № 313 Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Культура» на 2019 год, согласно приложению.

2.  Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А Калинина

Постановление вносит

Старший инспектор

Приложение

к постановлению Администрации

Истоминского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**План реализации муниципальной программы «Культура» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | |
| всего | бюджет  сельского поселения | внебюд-жетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1  «Сельские дома культуры» | Старший инспектор  Гутник Ю.С. | X | X | 6919,9 | 6919,9 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского | Старший инспектор  Гутник Ю.С. | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия;  обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; | 31.12.2019 | 5820,4 | 5820,4 | 0,0 |
|  | | | | | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Мероприятия по обеспечению организации и проведения торжественных, массовых, конкурсных мероприятий, фестивалей в области культуры | Старший инспектор  Гутник Ю.С. | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 31.12.2019 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Расходы на повышения оплаты труда работников, учреждений культуры | Старший инспектор  Гутник Ю.С. | создание условий для выполнения работников культуры своих полномочий. | 31.12.2019 | 620,5 | 620,5 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества на оказание услуг организации в сфере культуры | Старший инспектор  Гутник Ю.С. | Повышения качества деятельности работников культуры. | 31.12.2019 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Старший инспектор  Гутник Ю.С. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры | 31.12.2019 | 27,0 | 27,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | |
| 1.6 | Основное мероприятие 6  Расходы на определение стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК. | Старший инспектор  Гутник Ю.С. | разработка проектной документации для строительства здания СДК | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.7 | Контрольное событие:  Проведение культурно-досуговых мероприятий. | Старший инспектор  Гутник Ю.С. | увеличение численности населения, охваченного культурным досугом и отдыхом | 31.12.2019 | X | X | X |
| 1.8 | В рамках подпрограммы «Сельские дома культуры» муниципальной программы «Культура» (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) | Старший инспектор  Гутник Ю.С. | X | X | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2  «Памятники» | Старший инспектор  Гутник Ю.С. | X | X | 3,1 | 3,1 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников | Старший инспектор  Гутник Ю.С. | Удовлетворительное состояние памятников павшим в ВОВ | 31.12.2019 | 3,1 | 3,1 | 0,0 |
| 2.2 | Контрольное событие:  Проведения текущего ремонта памятников | Старший инспектор Гутник Ю.С. | Улучшения технического состояния мемориалов и памятников. | 31.12.2019 | X | X | X |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А.Калинина