

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2020 х. Островского № 124

Об утверждении отчета о реализации

Стратегии социально-экономического

развития Истоминского сельского поселения

за 2019 год

 В соответствии с решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 28.01.2016 года №171 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в Истоминском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить отчет об исполнении индикаторов реализации Стратегии социально-экономического развития Истоминского сельского поселения за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

 2.Утвердить отчет о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Истоминского сельского поселения за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 3.Постановление разместить на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О. А. Калинина

 Постановление вносит начальник сектора экономики и финансов

 Администрации Истоминского сельского поселения

Приложение № 1

 к постановлению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 11.06.2020 № 124

Отчет об исполнении индикаторов реализации стратеги поселения за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы | 2017факт | 2018факт | 2019факт | 2020прогноз |
| Прирост численности населения к предыдущему году (человек) | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Объем инвестиций в основной капитал (мл.руб) | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 65,3 | 65,8 | 66,1 | 66,1 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, (руб) | 21850,0 | 27203,40 | 27261,30 | 28079,09 |

Глава Администрации

 Истоминского сельского поселения О. А. Калинина

Приложение № 2

 к постановлению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 11.06.2020 № 124

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития Истоминского сельского поселения на период до 2030 года за 2019 год

| №п/п | Наименование мероприятия, стратегической проектной инициативы | Ответственный исполнитель | Инструмент реализации (наименование государственной программы Ростовской области / внепрограммное мероприятие\* / иное) | Этапы реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2019 – 2021 годы) | II этап (2022 – 2024 годы) | III этап (2025 – 2030 годы) | Результат | Информация о ходе выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| I.Развитие человеческого капитала. |
| Развитие социально-культурного потенциала (культурного, духовного потенциала, развитие спорта и спортивной инфраструктуры) |
| 1.Культура |
| Динамические цели |
| 1. Увеличение количества проведенных мероприятий учреждений культуры) |
| Индикатор 1. Количество проведенных мероприятий учреждений культуры (мероприятий учреждений культуры в год) (на конец этапа) | 809 | 817 | 824 | 809 | Увеличение численности населения, охваченного культурным досугом и отдыхом проведено в 2018 году 807 мероприятий в 2019 году 809 мероприятий |
| Структурная цель |
| 1. Формирование учреждений культуры современных форматов |
| Приоритетные задачи и мероприятия |
| Задача 1. Повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства |
| 1. | Мероприятие 1.1. Создание эффективной системы мотивации талантливой молодежи на получение образования в области культуры и искусства и системы мотивации молодых специалистов творческих профессий на работу в учреждениях культуры и искусства области | Администрация Истоминского сельского поселения и МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Муниципальная программа «Культура» и внепрограммное мероприятие\* | I – III | Выпускница Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аксайского района Дивненской средней общеобразовательной школы направлен на обучение в Государственное бюджетное профессиональноеобразовательное учреждениеРостовской области"Ростовский колледж культуры" по специальности: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬпо виду ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Проводиться работа по информирования выпускников школ о вакансиях и потребности в специалистах творческих профессий на работу в учреждениях культуры и искусства поселения  |
| 2. | Мероприятие 1.2. Поддержка квалифицированных специалистов отрасли культуры, в том числе работающих в сельской местности | Администрация Истоминского сельского поселения и МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Муниципальная программа «Культура» и внепрограммное мероприятие\* | I – III | Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 27.10.2016 года №428 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Администрации Истоминского сельского поселения» в целях сохранения кадрового потенциала должностные оклады увеличиваются на коэффициент 0,15 | Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 27.10.2016 года №428 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Администрации Истоминского сельского поселения» в целях сохранения кадрового потенциала должностные оклады увеличиваются на коэффициент 0,15 |
|  | Мероприятие 1.3. Проведение праздничных и социально-значимых мероприятий поселенческого уровня | Администрация Истоминского сельского поселения и МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Муниципальная программа «Культура» и внепрограммное мероприятие\* |  | В течении 2019 года проведено18 праздничных и социально-значимых мероприятий поселенческого уровня  | Мероприятия новогодние и рождественские, масленица, дни 23 февраля и 8 марта, День Победы, День защиты детей, дни поселков и день Истоминского сельского поселения |
| Задача 2. Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания |
| 3. | Мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов культурно-досуговых организаций клубного типа на территории сельского поселения  | Администрация Истоминского сельского поселения и МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Муниципальная программа «Культура» и внепрограммное мероприятие\* | II – III | Определена стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК в пос. Дорожный. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания СДК пос. Дивный | Определена стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК в поселке Дорожный. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания СДК пос. Дивный |
| 4. | Мероприятие 2.2. Обновление компьютерного оборудования и оргтехники учреждений культуры, 100-процентное обеспечение учреждений культуры высокоскоростным подключением к сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Истоминского сельского поселения и МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Муниципальная программа «Культура» и внепрограммное мероприятие\* | I – III | Заключены договора с ООО «Таймер» на 100-процентное обеспечение учреждений культуры высокоскоростным подключением к сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Заключены договора с ООО «Таймер» на 100-процентное обеспечение учреждений культуры высокоскоростным подключением к сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Задача 3. Повышение привлекательности учреждений культуры Истоминского сельского поселения для жителей и гостей региона |
| 5. | Мероприятие 3.1. Обеспечение средствами и современными методами коммуникации распространения информации о существующих возможностях проведения культурного досуга: функционирование сайтов учреждений культуры, содержащих актуальную информацию о планируемых культурных событиях, расписание работы учреждений культуры и искусства и так далее; ведение информационных страниц (группа, сообщество и тому подобное) в популярных социальных сетях – «ВКонтакте», YouTube, Instagram; использование инструментов интернет-маркетинга: SEO, SMO, SMM и других | Администрация Истоминского сельского поселения и МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Муниципальная программа «Культура» и внепрограммное мероприятие\* | I – III | Создан сайт МБУК ИСП «Дорожный СДК» группа в «Instagram» с поддержанием актуальной информации о услугах и мероприятиях | Создан сайт МБУК ИСП «Дорожный СДК» группа в «Instagram» с поддержанием актуальной информации о услугах и мероприятиях |
| 6. | Мероприятие 3.2. Создание условий для проведения мониторинга и анализа спроса на услуги учреждений культуры по направлениям: культурно-досуговая деятельность.  | Администрация Истоминского сельского поселения и МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Муниципальная программа «Культура» и внепрограммное мероприятие\* | I – III | Проведена независимая оценка МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Проведена независимая оценка МБУК ИСП «Дорожный СДК» |
| 2. Спорт |
| Динамические цели |
| 1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| Индикатор 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов) (на конец этапа) | 46,6 | 56,3 | 60,0 |  |  |
| Структурная цель |
| 1. Увеличение доли граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад учащихся и молодежи России |
| Приоритетные задачи и мероприятия |
| Задача 1. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 57,8 процента в 2024 году и до 59,0 процента в 2030 году |
| 7. | Мероприятие 1.1. Возведение многофункциональных спортивных площадок и восстановление спортивных стадионов, проведение капитального ремонта, либо реконструкции существующих спортивных сооружений, а также строительство новых сооружений | Администрация Истоминского сельского поселения | государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» внепрограммное мероприятие\* | I – III | Проведен текущий ремонт спортивных и игровых площадок в 4 населённых пунктах поселения | Проведен текущий ремонт спортивных и игровых площадок в 4 населённых пунктах поселения |
| Задача 2. Расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий |
| 8. | Мероприятие 2.1. Проведение спортивных соревнований, в том числе по адаптивным видам спорта | Администрация Истоминского сельского поселения | государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и массового спорта» внепрограммное мероприятие\* | I – III | В 2019 году наше поселение заняло почетное 3 место в Спартакиаде Дона по Аксайскому району.Футболисты поселения заняли:4 место в «Игре на Кубок губернатора Ростовской области по футболу среди команд первой лиги;- I место в районном турнире по футболу на Кубок открытие сезона» посвященный 95 летию Аксайского района.- II место в турнире по футболу. На Кубок депутата законодательного Собрания Ростовской области Сергея Владимировича Рожкова, посвященная Дню России. | В 2019 году наше поселение заняло почетное 3 место в Спартакиаде Дона по Аксайскому району.Футболисты поселения заняли:4 место в «Игре на Кубок губернатора Ростовской области по футболу среди команд первой лиги;- I место в районном турнире по футболу на Кубок открытие сезона» посвященный 95 летию Аксайского района.- II место в турнире по футболу. На Кубок депутата законодательного Собрания Ростовской области Сергея Владимировича Рожкова, посвященная Дню России. |
| Задача 3. Наращивание материально-технического и финансового обеспечения спортивных команд поселения |
| 9. | Мероприятие 3.1. Обеспечение современным спортивным оборудованием и инвентарем, формой спортивные команды. | Администрация Истоминского сельского поселения | Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» / внепрограммное мероприятие\* внепрограммное мероприятие\* | I – III | Для детской футбольной команды х. Островского приобретено 11 комплектов спортивной формы | Для детской футбольной команды х. Островского приобретено 11 комплектов спортивной формы |
| Задача 4. Обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 10. | Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по адаптации объектов спорта для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья | Администрация Истоминского сельского поселения | Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» внепрограммное мероприятие\* | I – III | - | - |
| II. Повышение качества среды проживания |
| 1.Жилищно-коммунальные услуги |
| Динамические цели |
| 1. Обеспечение бесперебойности и рост качества жилищно-коммунальных услуг |
| Индикатор 1. Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов (процентов) (на конец этапа) | 23,0 | 30,0 | 70,0 |  |  |
| Структурная цель |
| 1. Внедрение в жилищно-коммунальную сферу региона интеллектуальных (IQ) решений |
| Приоритетные задачи и мероприятия |
| Задача 1. Повышение эффективности региональной системы обращения с отходами |
| 11. | Мероприятие 1.1. Организация системы раздельного сбора и транспортировки отходов (в том числе высокотоксичных отходов – ртутьсодержащих отходов и гальванических источников тока) | Администрация Истоминского сельского поселения | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | I – III | Организована системы сбора и транспортировки отходов с помощью баков ТБО в двух населенных пунктах п. Дорожный и х. Истомино | Организована системы сбора и транспортировки отходов с помощью баков ТБО в двух населенных пунктах п. Дорожный и х. Истомино |
| 2. Молодежь |
| Динамическая цель |
| 1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в социальную практику |
| Индикатор 1. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику (процентов) (на конец этапа) | 12,0 | 15,0 | 20,0 |  |  |
| Структурная цель |
| 1. Создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодежи в деятельность по повышению конкурентоспособности Ростовской области, включая улучшение социально-экономического положения молодежи |
| Приоритетные задачи и мероприятия |
| Задача 1. Разработка и развитие мер стимулирования молодежи к активной жизненной позиции |
| 12. | Мероприятие 1.1. Увеличение количества и расширение направленности мероприятий, способствующих развитию волонтерского движения и поддержанию молодежной активности | Администрация Истоминского сельского поселения | Муниципальная программа «Молодежь» | I – III | «Доля молодежи вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» – плановое значение 9,0 %, фактическое значение 3,0 %.Причина невыполнения – завышенное значения показателя.  | «Доля молодежи вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» – плановое значение 9,0 %, фактическое значение 3,0 %.Причина невыполнения - завышенное значения показателя |
| 13. | Мероприятие 1.2. Развитие и поддержание деятельности системы органов молодежного самоуправления на территории Истоминского сельского поселения | Администрация Истоминского сельского поселения | Муниципальная программа «Молодежь» | I – III | -  | - |
| Задача 2. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи |
| 14. | Мероприятие 2.1. Реализация ежегодных мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи на региональном уровне и в муниципальных образованиях | Администрация Истоминского сельского поселения | Муниципальная программа «Молодежь» | I – III |  «Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями» – плановое значение 30 %, фактическое значение 31 %.. |  «Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями» – плановое значение 30 %, фактическое значение 31 %.. |
| Задача 3. Минимизация негативного девиантного поведения молодежи |
| 15. | Мероприятие 3.1. Профилактика правонарушений среди подростков и молодежи посредством их вовлечения в социально полезную деятельность, организации участия в социальном театре | Администрация Истоминского сельского поселения | Муниципальная программа «Молодежь»внепрограммное мероприятие\* | I – III | «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику» – плановое значение 11%, фактическое значение 12%. | «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику» – плановое значение 11%, фактическое значение 12%. |
| 3. Безопасность общества |
| Динамические цели |
| 3. Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью |
| Индикатор 1. Проведение профилактических мероприятий по повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью | 3 | 5 | 7 |  |  |
| Структурная цель |
| 1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения |
| Приоритетные задачи и мероприятия |
| Задача 1. Воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии |
| 16. | Мероприятие 1.1. Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности | Администрация Истоминского сельского поселения | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III | В каждом Доме культуры Истоминского сельского поселения на видных местах расположены стенды по борьбе с терроризмом. Разработаны паспорта антитеррористической направленности.  | В каждом Доме культуры Истоминского сельского поселения на видных местах расположены стенды по борьбе с терроризмом. Разработаны паспорта антитеррористической направленности.  |
| 17. | Мероприятие 1.2. Подготовка и размещение информации антиэкстремистского содержания, в том числе видеороликов, в средствах массовой информации, социальных сетях и блогах, ресурсах сети Интернет | Администрация Истоминского сельского поселения | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III | Информация размещена на сайте Администрации Истоминского сельского поселения | Информация размещена на сайте Администрации Истоминского сельского поселения |
| Задача 2. Минимизация рисков и последствий наступления возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера |
| 18. | Мероприятие 2.1. Пропаганда безопасной жизнедеятельности | Администрация Истоминского сельского поселения |  Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Истоминского сельского поселения « и внепрограммное мероприятие\* | I – III | Информация размещена на сайте Администрации Истоминского сельского поселения | Информация размещена на сайте Администрации Истоминского сельского поселения |
| 4. Комфортная и качественная среда проживания |
| Динамическая цель |
| 1. Положительная динамика численности населения |
| Индикатор 1. Положительная динамика численности населения (населенных пунктов поселения) (на конец этапа) | 10 | 15 | 20 |  |  |
| Структурная цель |
| 1. Формирование и наращивание экономического потенциала точек роста  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |
| Задача 1. Повышение комфортности среды проживания, повышение индекса качества среды проживания |
| 19. | Мероприятие 1.2. Внедрение практики сервисных контрактов в благоустройство жилой среды | Отдел по имущественным и земельным отношениям, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и предпринимательству администрации Истоминского сельского поселения | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования Истоминского сельского поселения» и внепрограммное мероприятие\* | II – III | Заключены муниципальные контракты на весь период 2019 года по уборке мусора, покос травы на свей территории ИСП | Заключены муниципальные контракты на весь период 2019 года по уборке мусора, покос травы на свей территории ИСП |
| 20. | Мероприятие 1.2. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды | Отдел по имущественным и земельным отношениям, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и предпринимательству администрации Истоминского сельского поселения | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» / внепрограммное мероприятие\* | I | Велась подготовка и реализации проекта Инициативный бюджет по итогам в июле-августе 2020 года будет реализован проект при участии предприятий и населения пос. Дивный, областного и местного бюджетов благоустройство Центральной площади пос. Дивный | Велась подготовка и реализации проекта Инициативный бюджет по итогам в июле-августе 2020 года будет реализован проект при участии предприятий и населения пос. Дивный, областного и местного бюджетов благоустройство Центральной площади пос. Дивный |
| Задача 2. Снижение дифференциации территории с точки зрения доступности объектов культурного назначения |
| 21. | Мероприятие 2.2. Развитие механизма по привлечению и закреплению специалистов в отдаленные муниципальные образования | МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Муниципальная программа «Культура».внепрограммное мероприятие\* | II – III | Еженедельно ведется прием Главы Администрации в каждом населенном пункте поселения согласно графика | Еженедельно ведется прием Главы Администрации в каждом населенном пункте поселения согласно графика |
| III. Обеспечение эффективности управления. |
| 1. Политика в сфере муниципального управления |
| Динамическая цель |
| 1. Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг |
| Приоритетные задачи и мероприятия |
| Задача 1. Снижение уровня текучести кадров на муниципальной службе |
| 22. | Мероприятие 1.1. Совершенствование механизмов подбора и продвижения кадров на муниципальной службе | специалист по кадровой работе администрации Истоминского сельского поселения | муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» | I – III | - | - |
| 23. | Мероприятие 1.2. Осуществление мер по повышению открытости и прозрачности муниципальной службы | специалист по кадровой работе администрации Истоминского сельского поселения | муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» | I – III | Ведение сайта Администрации Истоминского сельского поселения в актуальной форме | Ведение сайта Администрации Истоминского сельского поселения в актуальной форме |
| 24. | Мероприятие 1.3. Мониторинг применения социальных гарантий | специалист по кадровой работе администрации Истоминского сельского поселения | внепрограммное мероприятие\* | II – III | Ведется выплата пенсии во выслуге лет двум экс- муниципальным служащим | Ведется выплата пенсии во выслуге лет двум экс- муниципальным служащим |
| 25. | Мероприятие 1.4. Совершенствование системы материальной и моральной мотивации муниципальных служащих | специалист по кадровой работе администрации Истоминского сельского поселения | внепрограммное мероприятие\* | III | С 2019 года применяется новый нормативный акт Решение Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от14.12.2018 года №138 «О денежном содержании и дополнительных гарантиях муниципальным служащим муниципального образования» Истоминское сельское поселение» | С 2019 года применяется новый нормативный акт Решение Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от14.12.2018 года №138 «О денежном содержании и дополнительных гарантиях муниципальным служащим муниципального образования» Истоминское сельское поселение» |
| Задача 2. Повышение эффективности системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих |
| 26. | Мероприятие 2.1. Разработка системы мер и стимулов для обеспечения непрерывного профессионального развития муниципальных служащих | специалист по кадровой работе администрации Истоминского сельского поселения  | внепрограммное мероприятие\* | II | - | - |
| Задача 3. Наращивание взаимодействия с вузами с целью развития кадрового состава на муниципальной службе |
| 27. | Мероприятие 3.1. Введение на постоянной основе приема студентов вузов на практику в администрацию Истоминского сельского поселения | специалист по кадровой работе администрации Истоминского сельского поселения | муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» | III | - | - |
| 28. | Мероприятие 3.2. Внедрение целевого обучения в вузах по договору с администрацией Истоминского сельского поселения | специалист по кадровой работе администрации Истоминского сельского поселения | внепрограммное мероприятие\* | III | Заключен договор на обучение в Южно-Российском институте управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Заключен договор на обучение в Южно-Российском институте управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
| Задача 4. Повышение уровня аналитического обеспечения муниципального управления |
| 29. | Мероприятие 4.1. Привлечение квалифицированных специалистов в администрацию Истоминского сельского поселения | специалист по кадровой работе администрации Истоминского сельского поселения | внепрограммное мероприятие\* | I – III | - | - |
| Задача 5. Совершенствование системы мотивации муниципальных служащих в рамках проектного управления |
| 30. | Мероприятие 5.1. Внедрение системы дополнительной материальной мотивации за успешную реализацию проектов (KPI) | Администрация Истоминского сельского поселения | внепрограммное мероприятие\* | I – III | - | - |
| Задача 6. Повышение доступности программ по обучению проектному управлению для муниципальных служащих |
| Задача 7. Оптимизация организационной структуры в органах исполнительной власти для формирования проектных команд |
| 31. | Мероприятие 7.1. Создание специализированных подразделений для работы над проектами, временно освобожденных от «текучки» | Администрация Истоминского сельского поселения | внепрограммное мероприятие\* | I – III | - | - |
| Задача 8. Повышение степени оснащенности техническими средствами |
| 32. | Мероприятие 8.1. Устранение технологического неравенства в рамках государственного и муниципального управления на всей территории региона | Администрация Истоминского сельского поселения | внепрограммное мероприятие\* | I – III | - | - |
| 33. | Мероприятие 8.2. Повышение качества оснащенности рабочих мест | Администрация Истоминского сельского поселения | муниципальные программа «Управление имуществом»«Информационное общество», внепрограммное мероприятие\* | I – III | - | - |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О. А. Калинина