

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

12.07.2021 х. Островского № 120

Об утверждении отчета по плану

реализации Муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

по итогам первого полугодия 2021 года.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» Истоминского сельского поселения по итогам первого полугодия 2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Распоряжение вносит

Заместитель главы Администрации

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 12.07.2021 года № 120

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» по итогам первого полугодия 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** | | | | | 177,5 | 177,5 | 88,3 | 89,2 запланировано исполнение на второе полугодие |
| 1.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 177,5 | 177,5 | 88,3 | 89,2 запланировано исполнение на второе полугодие |
| 1.2 | Выплата единовременного пособия за полные годы стажа при увольнении на пенсию | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**Пояснительная записка к отчёту по исполнению мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании**

**«Истоминское сельское поселение»**

Программа состоит из мероприятий, которые направлены на предоставление мер социальной поддержки пенсионеров, лиц, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Истоминское сельское поселение Аксайского района».

В рамках программы «Социальная поддержка граждан» в 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 177,5 тыс. рублей. На отчетную дату расходы бюджета на реализацию программных мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» составили 88,3 тыс. рублей.

Выплата государственной пенсии за выслугу лет 88,3 тыс. рублей.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калиниана