

|  |
| --- |
| **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСАЙСКИЙ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| 12.07.2021 х. Островского 125 |
| Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 1 полугодия 2021 года. |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной «Охрана окружающей среды» и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 1 полугодия 2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава администрации

Истоминского сельского поселения Калинина О.А.

**Пояснительная записка об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 1 полугодия 2021 года.**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение».

В 2021 году на реализацию программы выделено 563,4 тыс. руб. денежные средства местного бюджета -11,7 тыс. руб.. денежные средства районного бюджета-551,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 2497,5 руб.

В течение отчетного периода заключен 1 муниципальных контракт, на сумму 3802,02 руб.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1"Охрана окружающей среды ".

Подпрограмма 2 "Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения".

Подпрограмма 3«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»

На реализацию подпрограммы 1 "Охрана окружающей среды в " на 2021 год предусмотрено 0,0 тыс.руб.

В рамках реализации Подпрограммы 2 "Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" в 2021 году предусмотрено 563,4 тыс.руб. Фактически израсходовано 2497,5 руб.

Достижение Подпрограмма 2 оценивается на основании 1 контрольного события. Заключен следующий муниципальный контракт:

- Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

На реализацию Подпрограммы 3«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» в 2021 году предусмотрено 0,0 тыс. руб.

Составлено 7 протоколов об административных правонарушениях предусмотренные областным законом РО от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административной ответственность» (по ст. п. 2 ст. 5.1 «нарушение правил благоустройства – 7 протоколов, по ст. 6.3 «нарушение правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения – 3протокола). Для предотвращения возгорания сухой растительности, проведена разъяснительная работа с владелицами земельных участков, по опашке сельскохозяйственных полей. Произведена опашка населенных пунктов. Проводится патрулирование территории поселения с целью предупреждения возгорания сухой растительности.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2021 г представлен в приложении к пояснительной записке.

Приложение

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период 1 полугодие 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Охрана окружающей среды и рациональное**  **природопользование в Истоминском сельском поселении** | | | **2021г.** | | **2021г.** | **563,4** | **563,4** | **2,5** | **560,9** |
| 1 | **1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | | |  | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие по охране окружающей среды | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов |  | | 1 января | 31 декабря | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **2.Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения»** | | | | | | 563,4 | 563,4 | 2,5 | 560,9 |
| 2.1 | Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами на территории поселения | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. | | 1 января | 31 декабря | 11,7 | 11,7 | 2,5 | 9,2 |
| 2.2 | Мероприятие по расходам на осуществление полномочий по созданию и содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов в части полномочий, установленных законодательством РФ в рамках подпрограммы Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" муниципальной программы Истоминского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рационального природопользования"(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)(НЕ УКАЗАНО) | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. | | 1 января | 31 декабря | 551,7 | 551,7 | 0,0 | 551,7 |
| 3 | **Подпрограмма 3**  **«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»** | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятие по Использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель | | 1 января | 31 декабря | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Администрации Истоминского сельского поселения Калинина О.А.