

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.05.2021 х. Островского № 81

 Об утверждении Порядка

 и сроков составления проекта

 бюджета Истоминского сельского

 поселения Аксайского района на 2022 год

 и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 22.08.2013 № 37 «Положение о бюджетном процессе в Истоминском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Истоминского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации, специалистам администрации Истоминского сельского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кудовба Д.А.

Глава администрации Истоминского

сельского поселения О. А. Калинина

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Истоминского сельского поселения

от 18.05.2021 № 81

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Истоминского сельского поселения Аксайского района

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведение сценарных условий функционирования экономики Ростовской области до 2024 года;индексов-дефляторов на 2022 – 2024 годы | в двухдневный срок со дня доведения Министерством эконо­мического развития Ростовской области утвержденных сценар­ных условий, основных параметров прогноза социально-экономи­ческого развития Ростовской области и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. |
| 2. | Доведение информации об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно-коммуналь­ных услуг на 2022 – 2024 годы | до 18 июня 2021 г. | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. |
| 3. | Представление в сектор экономики и финансов данных для формирования прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 – 2024 годы. | До 1 июня 2021 года | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. |
| 4. | Разработка и представление в Финансовое управление Администрации Аксайского района прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 – 2024 годы и его обоснования по формам, установленным министерством финансов Ростовской области  | До 15 июня 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. |
| 5. | Разработка и представление в Финансовое управление Администрации Аксайского района экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета поселения и прогноза консолидированного бюджета Аксайского района на 2022 – 2024 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 1 июля 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индиви­дуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Ростовской области на 2022 – 2024 годы | до 1 июня 2021 г. | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. |
| 7. | Представление в сектор по труду Администрации Аксайского района прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индиви­дуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Ростовской области на 2022 – 2024 годы | До 15 июня 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. |
| 8. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов информации о предельной штатной численности администрации и учреждения культуры на 2022 – 2024 годы, согласованной с главой Администрации Истоминского сельского поселения | До15 июля 2021 г. | Заместитель главы Администрации Кудовба Д.А. Директор МБУК ИСП «Дорожный СДК»Поддубна О.В. |
| 9. | Представление в сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по формам, установленным приказом министерства финансов Ростовской области о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета | до 15 июля 2021 г. | Директор МБУК ИСП «Дорожный СДК»Поддубна О.В. |
| 10. | Представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципаль­ного образования на 2022 – 2024 годы  | до 30 августа 2021 г. | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. |
| 11. | Представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для муниципального образования на 2022 – 2024 годы | до 30 августа 2021 г. | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. |
| 12. | Проведение оценки налоговых расходов Истоминского сельского поселения | до 20 августа 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации Истоминского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Истоминского сельского поселения на 2022 – 2024 годы»  | до 30 августа 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. |
| 14. | Формирование и представление главе Администрации Истоминского сельского поселения параметров бюджета н Истоминского сельского поселения, а 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе:прогноза поступлений доходов бюджета;предельных показателей расходов бюджета. | до 2 сентября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. |
| 15. | Доведение предельных показателей расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | до 6 сентября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. |
| 16. | Согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ Истоминского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Истоминского сельского поселения | до 29 сентября 2021 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Истоминского сельского поселения |
| 17. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Истоминского сельского поселения о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Истоминского сельского поселения об имущественных налогах (при необходимости) | до 30 сентября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. |
| 18. | Направление в Финансовое управление Аксайского района основных параметров проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Ростовской области | до 11 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. |
| 19. | Подготовка проекта постановления Администрации Истоминского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Истоминского сельского поселения на 2022 – 2024 годы» | до 12 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. |
| 20. | Подготовка проекта постановления Администрации Истоминского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Истоминского сельского поселения за 7 месяцев 2021 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Истоминского сельского поселения за 2021 год» | до 18 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. |
| 21. | Представление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Истоминского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 21 октября 2021 г. | ответственные исполнители государственных программ Ростовской области |
| 22. | Подготовка и представление в главе администрации Истоминского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Истоминского сельского поселения следующих проектов решений: |  |  |
| «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | до 25 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. |
| «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Истоминского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | до 25 октября 2021 г. | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. |

Глава администрации Истоминского

сельского поселения О. А. Калинина