

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

06.07.2023 х. Островского № 96

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной программы «Управление имуществом» за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 135 от 09.06.2022 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением от 09.06.2022 №136 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» по итогам 1 полугодия 2023 года согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит отдел по

имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение №1 к распоряжению от 06.07.2023 № 96

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» по итогам 1 полугодия 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью  | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Начальник сектора имущественных отношений и архитектурыШицина С.А. | Х | Х | Х | 268,1 | 268,1 | 78,5 | 189,6 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектурыШицина С.А. | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие: регистрация объектов в муниципальную собственность | Начальник сектора имущественных отношений и архитектурыШицина С.А. | Х  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектурыШицина С.А. | Заключение муниципального контракта: оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, квартира-2, грпш-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 61,6 | 61,6 | 44,5 | 17,1 |
| 5 | Контрольное событие: содержание муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектурыШицина С.А. | Заключение муниципального контракта: оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, квартира-2, грпш-5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по обеспечению учета имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Начальник сектора имущественных отношений и архитектурыШицина С.А. | Заключение договоров на покупку папок для сшива документов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 206,5 | 206,5 | 34,0 | 172,5 |
| 7 | Контрольное событие: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Начальник сектора имущественных отношений и архитектурыШицина С.А. | Заключение договоров на покупку папок для сшива документов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Шицина С.А. | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 9 | 2.1 Мероприятие по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Шицина С.А. | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Контрольное событие: создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Шицина С.А. | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 11 | 2.2 Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Шицина С.А. | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Контрольное событие: обеспечение надлежащего содержания, эксплуатации и сохранности имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Шицина С.А. | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Шицина С.А. | Х | Х | Х | 268,1 | 268,1 | 78,5 | 189,6 |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Приложение № 2

к распоряжению от 06.07.2023 № 96

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом»

по итогам 1 полугодия 2023 года

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 271. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 268,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 268,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2023 года составило 78,5 тыс. рублей или 29 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» (далее – подпрограмма 2).

 План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения Аксайского района Ростовской области от 26.12.2023 № 250 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Управление имуществом» на 2023 год».

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 268,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 268,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2023 года составило 78,5 тыс. рублей или 29 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей.

 В рамках подпрограммы 2 в 2023 году мероприятий не предусмотрено.

 По итогам 1 полугодия 2023 года достигнуты следующие контрольные события:

1. Заключение муниципального контракта: оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, квартира-2, грпш-5

2. Заключение договоров на покупку папок для сшива документов.

Реализация контрольных событий осуществлена на 100%.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба