|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| axr_ar_bb_new | | | | | | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| **11.07.2014 г.** |  |  |  |  |  |  |  | **№** | **143** |

Об утверждении отчета об исполнении  
плана реализации муниципальной программы   
«Культура» Истоминского сельского поселения  
за 1 полугодие 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013 г. № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения Аксайского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Культура» Истоминского сельского поселения за 1 полугодие 2014 года, согласно приложения к настоящему постановлению.  
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Истоминского сельского поселения А.И. Корниенко

Постановление вносит

Зам главы Моисеева О.Н.

**Информация о результатах реализации**

**Муниципальной программы**

**«Культура» Истоминского сельского поселения**

**на 2014 – 2020 годы»**

**за I полугодие 2014 года**

В первом полугодии 2014 года муниципальная программа «Культура» Истоминского сельского поселения на 2014 – 2020 годы (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по четырем направлениям:

«Развитие культуры. Сельские библиотеки»;

«Развитие культуры. Сельские дома культуры»;

«Патриотическое воспитание граждан»;

«Развитие культуры. Памятники.»

В рамках реализации мероприятий по направлению программы «Развитие культуры. Сельские библиотеки», «Развитие культуры. Сельские дома культуры», выполнены мероприятия, направленные на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в Истоминском сельском поселении, на создание условий для свободного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, повышение культурно-нравственного уровня населения, на создание условий для организации массового отдыха и досуга населения Истоминского сельского поселения.

В первом полугодии 2014 года МБУК ИСП «Дорожная СБ» участвовала во всех районных конкурсах и семинарах. Получены дипломы первой и второй степени за участие в конкурсе «Скажи наркотикам - нет!» в номинациях:

1) «Создание информационно-агитационных стендов»,

2) «Сценарий организации мероприятий по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни».

Приняли участие в районном конкурсе «Лучший папа Аксайского района», победителем стал Колузонов Н.Н., заняли третье место за участие в районном конкурсе профессионального мастерства библиотечных работников.

Книговыдача составила – 18410 ед.

Количество пользователей – 1709 чел.

Количество посещений – 9793 чел.

В **«**Дорожном сельском доме культуры»

1.Количество досуговых мероприятий – 316

2.Количество клубных формирований – 36

3.Количество участников культурно - досуговых формирований 513 чел.

МБУК ИСП Дорожный СДК постоянно участвует в районных конкурсах и фестивалях. Дипломы участников получили в районном конкурсе мастерства «Гвоздики отечества», фестивале «Скажи наркотикам твердое: НЕТ», в районном фестивале «Во славу Победы» и «Восходящая звезда Аксайского района». В мае 2014 приняли участие в районном фольклорном фестивале, и ещё 9 мероприятиях проведенных в МБУК ИСП «Дорожный СДК», Администрации ИСП.

В рамках реализации мероприятий, по направлению подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан» проводились мероприятия на территории Истоминского сельского поселения в целях формирования уважения к традициям и символам нашего государства, преемственности и взаимодействии молодёжи и старого поколения, проведение встреч патриотической направленности.

В рамках реализации мероприятий, по направлению подпрограммы

« Развитие культуры. Памятники» в 1-м полугодии 2014 года на территории Истоминского сельского поселения проведены мероприятия по благоустройству памятников. Силами работников администрации поселения, местных жителе и работников культуры были организованны весенние субботники, за счет спонсорской помощи, были проведены косметические ремонты трех братских могил, находящихся на территории поселения и одной доски памяти.

Заместитель главы администрации О.Н. Моисеева

Приложение

к постановлению

Администрации Истоминского сельского

поселения от 11.07.2014 г. № 143

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Культура» Истоминского сельского поселения

за 1 полугодие 2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Истоминского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Мои%20документы\моя%20папка%202012%20год\РЕШЕНИЯ%20СД,%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ,%20распоряжения\2013%20ГОД\распоряжения%202013\Расп.№33%20от%2004.09.2013%20О%20методике%20%20программ.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Мои%20документы\моя%20папка%202012%20год\РЕШЕНИЯ%20СД,%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ,%20распоряжения\2013%20ГОД\распоряжения%202013\Расп.№33%20от%2004.09.2013%20О%20методике%20%20программ.doc#Par1414) |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры. Сельские библиотеки» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Зам. главы администрации | | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 2761,6 | 1249,6 |  |
| 1.1.1 | Муниципальное задание бюджетному учреждению | Зам. главы администрации | | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 2581,6 | 1249,6 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие по текущему ремонту муниципальных учреждений | Зам. главы администрации | | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 0,0 | - |  |
| 1.1.3 | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных учреждений | Зам. главы администрации | | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 100,0 | - |  |
| 1.1.4 | Расходы на комплектование книжного фонда библиотек | Зам. главы администрации | | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 80,0 | - |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие культуры. Сельские дома культуры» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 7261,3 | 2787,3 |  |
| 2.1.1 | Муниципальное задание бюджетному учреждению | | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 6699,1 | 2887,3 |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры | | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 83,4 | - |  |
| 2.1.3 | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных учреждений | | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 478,8 | - |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие культуры. Памятники» | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие | | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 17,3 | - |  |
| 3.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры | | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 17,3 | - |  |
| 3.1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту памятников | | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 0,0 | - |  |

Заместитель главы администрации Истоминского сельского поселения О.Н. Моисеева