|  |
| --- |
|  Описание: axr_ar_bb_new |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 09.  | 02. | 2015 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 37 |
| х. Островского |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» по итогам работы за 2014 год |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 285 от 16.08.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», в целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» по итогам работы за 2014 год.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации Истоминского сельского поселения О.Н. Моисееву.

Глава Истоминского сельского поселения А.И. Корниенко

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период.***

 Муниципальная программа «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 18 декабря 2013 г. № 433

Объем финансирования Программы в 2014 году за счет средств местного бюджета (целевая статья расходов 07 0 0000) составляет 290,0 тыс. рублей. Расходы на капитальные вложения не предусмотрены.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период, приведены ниже.

Зарегистрировано 6 объектов недвижимости в муниципальную собственность.

Продано с торгов 1 движимое имущество.

Зарегистрирован 1 земельный участок под объектом муниципальной собственности.

Установлена программа для ведения реестра муниципальной собственности в электронной форме.

***1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы.***

 Задача - подготовка и проведение государственной регистрации права на объекты муниципального имущества - решалась за счет:

- изготовления технических планов на объекты муниципальной собственности и бесхозяйные объекты;

- размещения информационного материала в газете «Победа».

 Задача подготовка и продажа муниципального имущества решалась за счет:

оценки муниципального имущества и продажи с торгов.

 Задача постановка земельных участков на кадастровый учет, государственную регистрацию прав на земельные участки решалась за счет:

изготовления межевого плана, постановки на кадастровый учет и регистрация права на земельный участок.

 Задача подготовка и передача в аренду муниципального имущества решалась за счет:

оценки муниципального имущества и сдачи в аренду через аукцион.

***1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского поселения», подпрограммы муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского поселения», оценка эффективности Программы.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |
| 2013год | 2014Год план | 2014Годфакт | Степень достижения целевых показателейКЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затратКБЗi | Причины невыполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Доля своевременного учета объектов муниципального имущества | про­цент |  | 70 | 96,3 | 1,38 | 1 |  |
| 1.2. | Доля эффективного использования муниципального имущества | процент |  | 50 | 30 | 0,6 | 1 | Запланированных средств не хватило для оценки муниципального имущества |

**Раздел 2. Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы**

**Программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Фактический срок | Результаты  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | Достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»** |
| 1.1 | Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Регистрация объектов муниципальной собственности и бесхозяйных объектов недвижимости | Зарегистрировано 6 объектов муниципальной собственности |  |
| 1.2. | Мероприятия по подготовке и продажи муниципального имущества | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Продажа с торгов 1 движимого и 6 недвижимого имущества | Продано с торгов 1 движимое имущество | Запланированных средств не хватило для оценки муниципального имущества |
| 1.3 | Мероприятия по постановке земельных участков на кадастровый учет, государственную регистрацию прав на земельные участки | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Регистрация земельных участков под объектами муниципального имущества  | Зарегистрирован 1 земельный участок под объектом муниципальной собственности |  |
| 1.4. | Мероприятия по расширению числа муниципальных услуг в отношении объектов муниципальной собственности в электронной форме | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Установка программы на компьютер для ведения реестра муниципальной собственности | Установлена программа на компьютер для ведения реестра муниципальной собственности |  |
| 1.5 | Мероприятия по подготовке и передаче в аренду муниципального имущества | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Сдача в аренду 1 транспортного средства через аукцион |  | Аукцион не состоялся |
| 1.6 | Мероприятия по подготовке и приватизации муниципального имущества | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Продажа с торгов 1 движимого и 6 недвижимого имущества | Продано с торгов 1 движимое имущество | Запланированных средств не хватило для оценки муниципального имущества |

**Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Расходы ( тыс.руб) |
| ЦСР | ВР | Рз | Пр | 2014годплан | 2014Годфакт | % исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 07 0 0000 |  |  |  | 290,0 | 290,0 | 100 |
| Подпрограмма |  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 07 1 0000 |  |  |  | 290,0 | 290,0 | 100 |
|  | Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества  | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 216,4 | 216,4 | 100 |
|  | Мероприятия по подготовке и продажи муниципального имущества | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  | Мероприятия по постановке земельных участков на кадастровый учет, государственную регистрацию прав на земельные участки | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 100 |
|  | Мероприятия по расширению числа муниципальных услуг в отношении объектов муниципальной собственности в электронной форме | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 59,2 | 59,2 | 100 |
|  | Мероприятия по подготовке и передаче в аренду муниципального имущества | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  | Мероприятия по подготовке и приватизации муниципального имущества | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 12,9 | 12,9 | 100 |

**Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| **1** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 12.03.2014 г. № 70/1 |
| **2** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 13.05.2014 г. № 97 |
| **3** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 12.06.2014 г. № 122/1 |
| **4** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 13.08.2014 г. № 164/1 |
| **5** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 29.09.2014 г. № 187/1 |
| **6** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 30.10.2014 г. № 274/1 |
| **7** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 17.11.2014 г. № 282/1 |
| **8** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 19.11.2014 г. № 286/1 |
| **9** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 23.12.2014 г. № 307/1 |

**Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

 В 2015 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» на 2015 год.