|  |
| --- |
| 111 |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 28.04. | 2016 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 167 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2015 год»ПОСТАНОВЛЯЮ: |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения,-

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения» Истоминского сельского поселения за 2015 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Истоминского

сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит

начальник сектора ЖКХ

и имущественных отношений

Аракелян И.С.

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период.***

 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории поселения» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 12 декабря 2013 г. № 425.

Объем финансирования Программы в 2015 году за счет средств местного бюджета (целевая статья расходов 1412441) составляет 7283,4 тыс. рублей. Расходы на капитальные вложения не предусмотрены.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период, приведены ниже.

***1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы.***

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках трех подпрограмм:

1. Развитие и содержание уличного освещения поселения

2. Озеленение и благоустройство территории поселения

3. Благоустройство муниципальных кладбищ

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

- необходимостью системного подхода к формированию комплексного благоустройства поселения, реализация которого позволит получить не только положительный эффект, но и приведет к существенным позитивным последствиям для поселения в целом;

- возможностью улучшения экологической ситуации и создание условий для комфортного проживания на территории Истоминского сельского поселения;

- возможность скоординировать деятельность Администрации Истоминского сельского поселения и достигнуть желаемого эффекта от реализации взаимодополняющих друг друга основных мероприятий программы.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития благоустройства и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

Анализ реализации Программы, проведённый в соответствии с Методикой, показал, что Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***1.3.***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения» Истоминского сельского поселения на 2014-2020 годы

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2015год план | 2015год факт | Степень достижения целевых показателейКЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затратКБЗi | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля территорий общего пользования, в общей площади территорий общего пользования, на которых проведены работы по благоустройству и содержанию. | % | 70 | 70 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Доля фактически освещенных улиц, в общей протяженности улиц поселения | % | 80 | 80 | 1 | 1 |  |
| 2.1 | доля зеленых насаждений, из всех зеленых насаждений, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены работы по содержанию; | % | 70 | 70 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | доля территории поселения, из всей территории поселения находящейся в муниципальной собственности, на которой проведена противоклещевая обработка; | % | 100 | 100 | 1 | 1 |  |
| 3.1 | Доля территории кладбищ, сохраненная и приведенная в надлежащее состояние. | % | 60 | 60 | 1 | 1 |  |

**Раздел 2. Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, программы**

 **«Комплексное благоустройство территории поселения»** **Истоминского сельского поселения на 2014-2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Фактический срок | Результаты  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | Достигнутые  |
| **1. Подпрограмма «Развитие и содержание уличного освещения»** |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Содержание сетей уличного освещения в исправном рабочем состоянии | Проведены работы по содержанию сетей уличного освещения |  |
| 1.2. | Содержание сетей уличного освещения (активная энергия) | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Оплата за активную потребленную энергию | Проведена оплата за потребленную активную энергию |  |
| 1.3 | Ремонт сетей уличного освещения | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Поддержание сетей уличного освещения в исправном состоянии | Проведение своевременного ремонта сетей уличного освещения |  |
| 1.4 | Уплата налога | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Уплата налога на имущество |  | Отменен в 2015 году |
| **Подпрограмма 2 "Озеленение и благоустройство территории поселения"** |
| 2.1 | Озеленение территории поселения | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Поддержание территории поселения в санитарном порядке | Проведены работы по посадке кустарников, деревьев; санитарной обрезке и валке аварийных и сухостойных деревьев |  |
| 2.2 | Озеленение территории поселения | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Поддержание территории поселения в санитарном порядке | Проведение акарицидной обработке муниципальных территорий |  |
| 2.3 | Благоустройство территории поселения | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Благоустройство территории поселения и содержание в санитарном порядке | Проведены мероприятия по благоустройству территории поселения |  |
| 2.4 | Уплата налога | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Уплата налога на имущества |  | Отменен в 2015 году |
| 2.5 | Мероприятия по благоустройству территории поселения | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Благоустройство территории поселения и содержание в санитарном порядке | Проведены мероприятия по благоустройству территории поселения |  |
| 2.6 | Мероприятия по благоустройству территории поселения | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Развитие и благоустройство территории поселения | Проведены мероприятия по благоустройству и развитию территории поселения |  |
| **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ»** |
| 3.1 | Мероприятия по благоустройству муниципальных кладбищ(работы, услуги) | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Приведение территории кладбищ в санитарный порядок | Проведены работы по благоустройству территории |  |
| 3.2 | Мероприятия по благоустройству муниципальных кладбищ (уплата налога) | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Уплата налога на имущества |  | Отменен в 2015 году |

**Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) |
| ЦСР | ВР | Рз | Пр | 2014годплан | 2014Годфакт | % исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | «Комплексное благоустройство территории поселения» | Администрация Истоминского сельского поселения | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 7283,4 | 6983,4 | 96 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие и содержание уличного освещения» | Администрация Истоминского сельского поселения | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 2028,0 | 2027,0 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист ЖКХ Администрации | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 874,2 | 874,2 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Содержание сетей уличного освещения (активная энергия) | Ведущий специалист ЖКХ Администрации | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 852,2 | 852,2 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Ремонт сетей уличного освещения | Ведущий специалист ЖКХ Администрации | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 301,6 | 300,6 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Уплата налога | Ведущий специалист ЖКХ Администрации | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Подпрограмма 2 | «Озеленение и благоустройство территории поселения» | Администрация Истоминского сельского поселения | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 4572,2 | 4572,1 | 100 |
| Подпрограмма 2 | Озеленение территории поселения | Ведущий специалист ЖКХ Администрации | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 705,1 | 705,1 | 100 |
| Подпрограмма 2 | Озеленение территории поселения | Ведущий специалист ЖКХ Администрации | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 59,7 | 59,7 | 100 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство территории поселения | Ведущий специалист ЖКХ Администрации | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 1158,9 | 1158,9 | 100 |
| Подпрограмма 2 | Мероприятия по благоустройству территории поселения | Ведущий специалист ЖКХ Администрации | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 1416,2 | 1416,1 | 100 |
| Подпрограмма 2 | Мероприятия по благоустройству территории поселения | Ведущий специалист ЖКХ Администрации | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 1232,3 | 1232,3 | 100 |
| Подпрограмма 2 | Уплата налога | Ведущий специалист ЖКХ Администрации | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 0,2 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство муниципальных кладбищ» | Администрация Истоминского сельского поселения | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 684,4 | 684,3 | 100 |
| Подпрограмма 3 | Мероприятия по благоустройству муниципальных кладбищ(работы, услуги) | Ведущий специалист ЖКХ Администрации | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 684,4 | 684,3 | 100 |
| Подпрограмма 3 | Мероприятия по благоустройству муниципальных кладбищ (уплата налога) | Ведущий специалист ЖКХ Администрации | 1412441 | 240 | 05 | 03 | 0,0 | 0,0 | 100 |

**Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| **1** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 29.01.2015 г. № 21-1 |
| **2** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 16.06.2015 г. № 131 |
| **3** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 21.09.2015 г. № 313 |
| **4** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 20.10.2015 г. № 341 |
| **5** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 18.11.2015 г. № 381 |
| **6** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 30.12.2014 г. № 524 |

**Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

 В 2016 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2016 год.