|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | | | |
| 10 октября 2016 |  | г. |  | № | 400 | |
| х. Островского | | | | | | |
| Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 9 месяцев 2016 года | | | | | |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 285 от 16.08.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 9 месяцев 2016 года.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Жигулину Р.Ф.

И.о.Главы Администрации

Истоминского сельского поселения Р.Ф.Жигулина

*Постановление вносит заместитель*

*Главы Администрации*

*Истоминского сельского поселения Жигулина Р.Ф.*

**Пояснительная записка по исполнению плана мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Информационное общество» в муниципальном образовании**

**«Истоминское сельское поселение»**

**по итогам 9 месяцев года**

Оптимальной формой решения задачи широкомасштабного использования информационных и телекоммуникационных технологий для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» на 2014-2020 годы».

В рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» в 2016 году на реализацию программных мероприятий запланировано 219,0 тыс. рублей. Расходы бюджета на реализацию программных мероприятий на 01.10.2016 года составили 153, 91 тыс.руб.

В рамках программных мероприятий проводилось техобслуживание компьютерной и оргтехники, приобретение и установка лицензионного программного обеспечения (антивирус- Dr.Web 11,0 в количестве 8 штук), обновление программных продуктов, обслуживание сайта Администрации, предоставление права использования Vip Net отчётность, приобретение лицензиий на право пользования СКЗИ Крипто Про -2 шт., изготовление сертификата подписи, с расширением Рос реестр.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество» отчетный период 9 месяцев 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\Специалист%20Зам\Desktop\мои%20программы\отчёты%20мои\1%20полугодие%202014\информационное%20общество.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Специалист%20Зам\Desktop\мои%20программы\отчёты%20мои\1%20полугодие%202014\информационное%20общество.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **219** | | | | | 219,0 | 153,910 | 153,910 |
| 1.1 | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | Повышение доли граждан, положительно оценивающих уровень открытости и доступности деятельности органов местного Истоминского сельского поселения 30% | I квартал 2016 | IVквартал 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятия по созданию и развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защиты информации» | Технологическое обеспечение Администрации Истоминского сельского поселения | I квартал 2016 | IVквартал 2016 | 219,0 | 153,910 | 153,910 |
| 2 | **«Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»** | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | Повышение доли граждан, получающих услуги в электронной форме | I квартал 2016 | IVквартал 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |