|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
| 16 февраля 2016г. х. Островского № 67 | |
| Об утверждении отчета о плане реализации муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского  поселения» за 2015 год |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 285 от 16.08.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о плане реализации муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» за 2015 года.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление имуществом Истоминского сельского поселения»

за 2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\Специалист%20Зам\Desktop\мои%20программы\отчёты%20мои\1%20полугодие%202014\информационное%20общество.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Специалист%20Зам\Desktop\мои%20программы\отчёты%20мои\1%20полугодие%202014\информационное%20общество.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»** | | | | | 606,4 | 586,2 | 586,2 |
| 1.1 | Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества | Старший инспектор/Тарзян А.О. | - | I квартал 2015 | IVквартал 2015 | 115,4 | 105,2 | 105,2 |
| 1.2 | Мероприятия по подготовке и продажи муниципального имущества | Старший инспектор/Тарзян А.О. | - | I квартал 2015 | IVквартал 2015 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 1.3 | Мероприятия по постановке земельных участков на кадастровый учет, государственную регистрацию прав на земельные участки | Старший инспектор/Тарзян А.О. | - | I квартал 2015 | IVквартал 2015 | 460,0 | 450,0 | 450,0 |
| 1.4 | Мероприятия по расширению числа муниципальных услуг в отношении объектов муниципальной собственности в электронной форме | Старший инспектор/Тарзян А.О. | - | I квартал 2015 | IVквартал 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятия по подготовке и передаче в аренду муниципального имущества | Старший инспектор/Тарзян А.О. | - | I квартал 2015 | IVквартал 2015 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.6 | Мероприятия по подготовке и приватизации муниципального имущества | Старший инспектор/Тарзян А.О. | - | I квартал 2015 | IVквартал 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |